## 统一导入
项目名称 | 所属部门 | 项目负责人 | 项目描述 | 项目开始日期 | 项目结束日期 | 一级任务 | 二级任务 | 三级任务 | 四级任务 | 任务描述 | 负责人 | 协助人 | 优先级 | 预计工时 | 计划开始日期 | 截止日期 | 任务类型
MES点检表1.0版本上线 | 实施交付部 | 王元斌 Martin | MES点检模块；初版已交付现场推进；目标2026-08-15验收关闭 | 2026-06-01 | 2026-08-15 | 已完成留痕 | 需求整理与范围确认 |  |  | 【已完成】业务需求、1.0边界、验收标准初稿 | 王元斌 Martin |  | 重要 | 24 | 2026-06-01 | 2026-06-18 | 常规
MES点检表1.0版本上线 | 实施交付部 | 王元斌 Martin | MES点检模块；初版已交付现场推进；目标2026-08-15验收关闭 | 2026-06-01 | 2026-08-15 | 已完成留痕 | 初版开发与交付包 |  |  | 【已完成】核心功能开发、联调自测、交付包准备 | 吴志伟 | 王元斌 Martin | 紧急 | 52 | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 常规
MES点检表1.0版本上线 | 实施交付部 | 王元斌 Martin | MES点检模块；初版已交付现场推进；目标2026-08-15验收关闭 | 2026-06-01 | 2026-08-15 | 已完成留痕 | 初版现场接收与启动推进 |  |  | 【已完成】现场部署开通、对接产线班组启动试用 | 刘易 | 黄艳-信息中心 | 紧急 | 12 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 常规
MES点检表1.0版本上线 | 实施交付部 | 王元斌 Martin | MES点检模块；初版已交付现场推进；目标2026-08-15验收关闭 | 2026-06-01 | 2026-08-15 | 现场试运行与问题闭环 | 试点推进与问题收集 |  |  | 明确试点范围；日常督促执行；收集卡点/体验/数据问题；周同步 | 刘易 | 黄艳-信息中心 | 紧急 | 24 | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 常规
MES点检表1.0版本上线 | 实施交付部 | 王元斌 Martin | MES点检模块；初版已交付现场推进；目标2026-08-15验收关闭 | 2026-06-01 | 2026-08-15 | 现场试运行与问题闭环 | 问题清单分级与冻结 |  |  | 【M1·07-22】汇总台账、分级归类、冻结1.0必修项并确认排期责任 | 王元斌 Martin | 黄艳-信息中心 | 紧急 | 8 | 2026-07-18 | 2026-07-23 | 常规
MES点检表1.0版本上线 | 实施交付部 | 王元斌 Martin | MES点检模块；初版已交付现场推进；目标2026-08-15验收关闭 | 2026-06-01 | 2026-08-15 | 现场试运行与问题闭环 | 缺陷修复与改版发布 |  |  | 阻塞/重要问题修复，发布现场可用版本并出变更说明 | 吴志伟 | 王元斌 Martin | 紧急 | 23 | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 常规
MES点检表1.0版本上线 | 实施交付部 | 王元斌 Martin | MES点检模块；初版已交付现场推进；目标2026-08-15验收关闭 | 2026-06-01 | 2026-08-15 | 现场试运行与问题闭环 | 现场回归与台账回写 |  |  | 逐条验证必修项；关闭/重开/降级回写问题台账 | 刘易 | 黄艳-信息中心 | 紧急 | 11 | 2026-07-23 | 2026-08-02 | 常规
MES点检表1.0版本上线 | 实施交付部 | 王元斌 Martin | MES点检模块；初版已交付现场推进；目标2026-08-15验收关闭 | 2026-06-01 | 2026-08-15 | 现场试运行与问题闭环 | 试点稳定运行 |  |  | 【M2·08-05】主流程连续跑通；完成率/异常抽查；确认可正式启用 | 刘易 | 吴志伟、黄艳-信息中心 | 紧急 | 14 | 2026-07-25 | 2026-08-05 | 常规
MES点检表1.0版本上线 | 实施交付部 | 王元斌 Martin | MES点检模块；初版已交付现场推进；目标2026-08-15验收关闭 | 2026-06-01 | 2026-08-15 | 培训与正式启用 | 分角色培训 |  |  | 场次安排、操作工/班长培训、答疑补训 | 刘易 | 黄艳-信息中心 | 重要 | 10 | 2026-08-04 | 2026-08-08 | 常规
MES点检表1.0版本上线 | 实施交付部 | 王元斌 Martin | MES点检模块；初版已交付现场推进；目标2026-08-15验收关闭 | 2026-06-01 | 2026-08-15 | 培训与正式启用 | 正式切换启用 |  |  | 【M3·08-10】切换方案确认、生产环境检查、正式切换宣布与执行 | 刘易 | 吴志伟、黄艳-信息中心 | 紧急 | 7 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 常规
MES点检表1.0版本上线 | 实施交付部 | 王元斌 Martin | MES点检模块；初版已交付现场推进；目标2026-08-15验收关闭 | 2026-06-01 | 2026-08-15 | 培训与正式启用 | 上线首周支持 |  |  | 日清分派、现场保障、紧急快修、首周运行小结 | 刘易 | 吴志伟、黄艳-信息中心 | 紧急 | 18 | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 常规
MES点检表1.0版本上线 | 实施交付部 | 王元斌 Martin | MES点检模块；初版已交付现场推进；目标2026-08-15验收关闭 | 2026-06-01 | 2026-08-15 | 验收与收尾 | 上线验收 |  |  | 【M4·08-15】验收材料、对照标准走查、签字确认 | 王元斌 Martin | 刘易、黄艳-信息中心 | 紧急 | 6 | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 常规
MES点检表1.0版本上线 | 实施交付部 | 王元斌 Martin | MES点检模块；初版已交付现场推进；目标2026-08-15验收关闭 | 2026-06-01 | 2026-08-15 | 验收与收尾 | 移交与总结 |  |  | 1.1遗留清单、运维移交说明、项目总结纪要 | 王元斌 Martin | 黄艳-信息中心 | 普通 | 6 | 2026-08-13 | 2026-08-15 | 常规
MES点检表1.0版本上线 | 实施交付部 | 王元斌 Martin | MES点检模块；初版已交付现场推进；目标2026-08-15验收关闭 | 2026-06-01 | 2026-08-15 | 临时支持 | 客户临时需求支持 |  |  | 范围外诉求单独记工时；评估是否影响8/15验收 | 王元斌 Martin | 吴志伟、刘易、黄艳-信息中心 | 紧急 | 4 | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 临时

## 导入说明
MES点检表1.0 · 压缩版任务（≤15条）
项 | 内容
任务条数 | 15
合并原则 | 同阶段、同负责人、同产出的细项合并为一条交付任务
分工 | 需求王元斌 / 开发吴志伟 / 现场刘易 / 跟进黄艳
里程碑 | M1 07-22 清单冻结；M2 08-05 试点稳定；M3 08-10 正式启用；M4 08-15 验收
导入 | 恒慧管自动读第一张「统一导入」；已完成项导入后请手动标完成
注意 | 若已导入过旧版细任务，请先清理同名项目任务再导，或改用新项目名