# 恒慧管 · 部门经理 操作手册

访问地址：https://henghuiguan.handagroup.com/app

# 通用说明（全部角色）

## 1. 登录与访问

### 正式使用（推荐）

打开钉钉 → 工作台 → 找到 恒慧管 应用

系统自动完成钉钉免登，无需输入账号密码

首次使用需管理员在「人员档案」中同步钉钉通讯录，绑定 userid

### 演示模式（开发/内测）

侧边栏底部可切换不同人员账号

推送不会真实发送到钉钉（或走演示队列）

### 登录失败常见原因

| 现象 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 提示未找到钉钉用户 | 联系管理员同步通讯录并绑定 userid |
| 数据空白 | 检查网络，刷新页面；确认服务端已启动 |
| 登录过期 | 重新从钉钉工作台打开应用 |

## 2. 工作台

所有角色工作台 统一只展示本人相关任务（负责人或协办人），包括：

进行中 / 待开始 / 已逾期 / 临期提醒

本人负责的常规任务与临时任务

协办专区：告知性协办（只读跟进）与辅助性协办（须填写协助时段）

工时汇总（预计工时、实际工时）

顶部统计卡片显示 全公司未归档项目数（便于了解整体背景；任务列表仍仅本人相关）

顶部告警条会在有 逾期（截止日期早于今天）或 临期（今天/明天到期）任务时自动提示。

**延期与临期**：截止日期 **当天** 仍算 **临期**，不算已延期；只有截止日期 **已过**（早于今天）才显示为已延期。

## 3. 任务中心 vs 项目管理

| 页面 | 展示范围 | 典型用途 |
| --- | --- | --- |
| 任务中心 | 本人负责或协办的 末级任务；部门经理/总经理另有 部门 页签 | 每日待办、部门监督、导出 |
| 项目管理 | 全公司 未归档项目及项目下 全部 任务树 | 查看他人进度、项目背景、领导分配任务 |

执行人员与部门经理在项目管理中可 只读 浏览全公司项目；编辑、拆分任务、归档等须为项目负责人/创建人或总经理/管理员。

项目团队成员：新建/编辑项目时可指定 团队成员（除项目负责人外）。被指定成员对该项目下任务拥有与负责人/协办人类似的 编辑、上传附件、留言 权限，但 不能 拆分主/子任务、驳回、转办或归档项目。项目详情页会展示团队成员名单。

## 4. 任务类型

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 常规任务 | 挂在项目下，可无限层级拆分子任务 |
| 临时任务 | 不关联项目，任何角色均可快速创建，用于零星事项 |

### 任务优先级

创建或编辑任务时可设置优先级，任务中心列表 紧急 任务会自动置顶：

| 优先级 | 说明 |
| --- | --- |
| 紧急 | 需优先处理，列表置顶显示 |
| 重要 | 较高优先级 |
| 普通 | 默认 |

## 5. 任务状态

| 状态 | 含义 | 常见操作 |
| --- | --- | --- |
| 待开始 | 已分配，尚未执行 | 「开始执行」 |
| 进行中 | 正在推进 | 更新进度、「标记完成」 |
| 已完成 | 任务结束 | 可归档（经理/总经理） |
| 已暂停 | 临时搁置 | 编辑恢复 |
| 已驳回 | 被上级退回整改 | 修改后重新推进 |
| 阻塞中 | 有未完成的前置依赖，暂不能推进 | 等待前置完成；不计入当周饱和度 |
| 已作废 | 不再执行 | 不参与进度统计 |
| 已归档 | 项目级归档后只读 | 仅查看 |

注意：有 未完成的子任务 时，上级任务不能直接「标记完成」。

## 6. 计划时间与工时

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 计划开始日期 | 手动填写 |
| 预计工时 | 手动填写（小时） |
| 每日投入工时（选填） | 留空按标准 8.5 小时/天 推算截止日；填写后按每日投入推算（如带教每天 2h、3h） |
| 计划截止日期 | 自动计算（按服务端工作日历，跳过节假日/非上班日） |
| 实际工时 | 自动计算（根据实际开始/结束日期与工作日历；有每日投入工时时按该值计算） |

带教示例：计划开始 6/18、预计 30 小时、每日投入 2 小时 → 截止日按 15 个工作日推算（而非按满日 8.5h 压缩）。

工作日历由服务端统一配置，前端不可修改。详见 [工作日历配置](../工作日历配置.md)。

## 7. 任务协办人

创建或编辑任务时可指定两类协办人（可选人员档案中的任意人员）：

| 类型 | 说明 | 工时 |
| --- | --- | --- |
| 告知性协办 | 接收任务/项目进展通知，在工作台协办专区跟进 | 不计入 饱和度 |
| 辅助性协办 | 须协办人填写可协助的开始/截止时段，经任务负责人或项目负责人 审批 后生效 | 计入 当周饱和度（按协助时段分摊） |

辅助性协办流程：

负责人/经理在任务编辑中添加辅助性协办人 → 协办人收到钉钉 协办邀请

协办人在工作台 协办专区 填写协助时段与说明 → 提交审批

任务负责人或项目负责人 同意/拒绝 → 同意后计入团队饱和度统计

## 8. 跨项目任务依赖（全部角色可见）

用于表达「须等其他任务（可跨项目）完成后，本任务才可继续」的执行顺序，与任务树 父子拆分（parentId） 无关，二者可同时存在。

| 概念 | 说明 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | 本任务需等待指定任务 完成后 才可开始/完成 |
| 阻塞中 | 存在未完成前置时，任务显示 阻塞中；不计入当周工时饱和度，不算逾期/临期 |
| 标识 | 🔗 前置 · ⏸ 阻塞中 · ▶ 可继续 · 🚧 阻塞后续 · 🌐 跨项目 |

查看入口：

任务详情 →「依赖关系（跨项目）」：查看前置/后续、方案说明

项目详情 →「跨项目 / 任务依赖」：汇总本项目相关依赖

配置权限：总经理/管理员、任务负责人/可编辑人、项目负责人可 添加/解除 前置依赖；执行人员一般 仅查看。

## 9. 修改留痕

编辑已有任务时 必须填写「修改原因」，否则无法保存。所有变更写入操作日志，可追溯。

## 10. 钉钉工作通知

绑定 userid 后，以下事件会自动推送钉钉工作通知：

| 事件 | 接收人 |
| --- | --- |
| 新任务分配 | 任务负责人 |
| 任务转办 | 新负责人 |
| 任务驳回 | 原负责人 |
| 即将到期 | 任务负责人（系统自动扫描） |
| 任务逾期 | 任务负责人（系统自动扫描） |
| 任务完成 | 项目负责人 + 执行人直属上级 |
| 新增任务依赖 | 后继任务负责人、相关项目负责人 |
| 前置完成解除阻塞 | 后继任务负责人 |
| 辅助性协办邀请 | 被邀请的协办人 |
| 协办时段待审批 | 任务负责人、项目负责人 |
| 协办时段已批准/已拒绝 | 协办人 |
| 留言 @ 提及 | 被 @ 的任务负责人、协办人、项目负责人（需已绑定 userid） |

推送内容分块展示：所属项目 → 任务详情 → 操作信息。

未收到推送请检查：① 人员档案是否已绑定 userid；② 您是否为该事件的接收人（如完成通知发给项目负责人，不一定发给执行人本人）。

## 11. 文档、附件与留言

### 11.1 项目文档与任务附件

| 位置 | 谁能上传 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目详情 · 项目文档 | 总经理/管理员、项目负责人 | 需求书、方案等；支持上传文件或 添加钉钉文档链接 |
| 任务详情 · 任务附件 | 负责人、协办人、项目负责人、管理员 | 截图、交付材料等；支持上传、Ctrl+V 粘贴、钉钉文档链接 |

粘贴图片：在任务详情 附件区域 点击后，按 Ctrl+V 可直接粘贴剪贴板中的图片（需已登录并连接服务端）。

钉钉文档：点击「添加钉钉文档」可从团队知识库/我的文档中选择并关联，无需重复上传文件。

需连接服务端；单文件大小限制见服务端配置（默认 20MB）。

### 11.2 任务留言讨论

任务详情底部 留言讨论 用于项目相关人员在任务上下文中沟通进度与问题。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 谁可以留言 | 任务负责人、协办人、项目负责人；总经理/管理员 |
| @ 提及 | 输入 @ 弹出可选人员（负责人、协办人、项目负责人），选中后发送；被 @ 且已绑定 userid 的人员会收到钉钉 留言提及 通知 |
| 粘贴图片 | 在留言输入框内 Ctrl+V 粘贴图片，发送前可预览；点击缩略图可放大查看 |
| 纯图片留言 | 可不填文字，仅发送图片 |

留言图片保存在留言记录中，不会混入任务附件列表。任务附件用于正式交付材料，留言用于过程沟通。

## 12. 系统更新记录

侧边栏 「更新记录」 全员可见，用于查看各版本功能变更说明。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 登录提醒 | 有新版本且您尚未阅读时，登录后会弹出更新说明；点击「知道了」标记为已读 |
| 历史版本 | 更新记录页可按版本号、标题、内容搜索 |
| 首次登录 | 不会弹出历史版本的累积提醒，仅提示登录后的新版本 |

更新内容由运维在发版时写入，普通用户 **仅可查看**，不可编辑。

## 13. 常用快捷操作

| 操作 | 入口 |
| --- | --- |
| 快速建临时任务 | 侧边栏「快速建任务」或移动端底部「新建」 |
| 查看任务详情 | 任务中心 / 工作台 → 点击任务卡片 |
| 任务留言 / @ 提及 | 任务详情 → 留言讨论 → 输入 @ 或 Ctrl+V 粘贴图片 |
| 粘贴任务附件图片 | 任务详情 → 附件区域点击后 Ctrl+V |
| 导出任务列表 | 任务中心页顶部「导出」 |
| 处理辅助性协办 | 工作台 → 协办专区 → 填写时段并提交 |
| 查看全公司项目 | 侧边栏「项目管理」 |
| 查看系统更新 | 侧边栏「更新记录」 |
| 查看操作日志 | 侧边栏「操作日志」 |

# 部门经理 操作手册

适用角色：`manager`（部门经理） 权限范围：**全公司项目**只读浏览；**管理权**取决于是否为项目负责人/创建人，而非部门归属

## 1. 您能看到什么

全公司 所有项目（列表、详情、全部任务），与总经理列表范围一致

管理权：仅本人为 项目负责人/创建人 的项目可编辑、归档、添加任务、上传文档；其他项目 只读

本部门成员的团队饱和度（团队管理页仅本部门数据）

本部门相关操作日志

工作台、任务中心仍只展示 您本人 负责/协办的任务

**重要**：部门经理身份 **不等于** 可管理本部门所有项目。若需管理某项目，请确保项目详情中 **项目负责人** 为您，或由总经理/管理员调整。

## 2. 菜单说明

| 菜单 | 说明 |
| --- | --- |
| 团队管理 | 本部门成员饱和度、成员任务看板 |
| 工作台 | 本人任务概览 + 协办专区 |
| 项目管理 | 全公司项目浏览；新建项目；本人负责项目的编辑/归档 |
| 任务中心 | 我的：本人负责/协办末级任务；部门：本部门成员负责的末级任务（监督用） |
| 人员档案 | 查看 本部门 人员，有限编辑执行人员信息 |
| 操作日志 | 本部门相关变更记录 |
| 归档管理 | 查询已归档项目（本人负责项目可在项目详情归档） |
| 数据导入 | 批量导入（补全种子数据仅总经理/管理员） |
| 快速建任务 | 临时任务 |

**人员档案**：可查看本部门人员，编辑执行人员的 **职位、直属上级、标准周工时**。**不可**同步钉钉通讯录、添加人员或修改角色/部门/姓名；人员绑定请联系总经理/管理员。

## 3. 典型操作流程

### 3.1 维护本部门人员档案

人员档案 → 查看本部门成员列表

对 执行人员 可编辑：职位、直属上级、标准周工时

姓名、部门、角色为只读；同步钉钉、添加人员需联系总经理/管理员

### 3.2 新建项目

项目管理 → 新建项目

填写项目名称、描述、所属部门、项目负责人（建议设为您本人以便后续管理）

可选指定 团队成员（协助推进任务；成员可编辑/留言/上传附件，但不可拆分任务或归档项目）

指定计划起止日期 → 保存后进入详情，上传 项目文档（可选）

任何部门经理均可新建项目，不限于本部门；但仅能 **管理** 本人为负责人/创建人的项目。

### 3.3 拆分与分配任务

进入 本人负责 的项目详情 → 添加任务

填写任务标题、负责人（可选本部门及其他部门执行人）、计划开始、预计工时、优先级；带教类可填 每日投入工时

可选填 告知性/辅助性协办人（辅助性须协办人填时段并经您或负责人审批）

需要进一步分解时 → 任务详情 → 添加子任务

保存后负责人收到钉钉 新任务 通知

工时提示：子任务预计工时总和不能超过父任务；分配外部部门人员时会标注外部工时。

### 3.4 跨项目依赖

当任务须等待 其他项目 任务完成后才能推进：

打开后继任务详情 → 依赖关系（跨项目） → 添加前置依赖

选择其他项目的前置任务，填写说明

项目详情可查看 跨项目 / 任务依赖 汇总表

阻塞期间任务不占团队成员当周饱和度

须为任务可编辑人（负责人/协办人/创建人/项目负责人）方可添加/解除依赖。

### 3.5 过程监督

### 团队管理

查看本部门每人：进行中数、预计/实际工时、当周饱和度（含已批准辅助性协办工时）

按饱和度排序，识别 overload 成员

点击成员 → 查看其任务看板

顶部 导出 可下载本部门团队 Excel

监督他人任务进度：进入 **项目管理** 找到对应项目查看；**任务中心** 仅显示您自己的任务。

### 任务详情干预（须为项目负责人）

| 操作 | 场景 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 驳回 | 交付物不合格、需返工 | 必填驳回原因，推送负责人 |
| 转办 | 调整执行人 | 必填转办原因，推送新负责人 |
| 快捷更新进度 | 本人可编辑的任务 | 滑块调整 0–100% |
| 编辑 | 修改任务字段 | 须为项目负责人/创建人或任务相关人 |
| 作废 | 任务不再执行 | 须为项目负责人或任务创建人 |
| 审批辅助性协办 | 协办人提交协助时段 | 任务详情中同意/拒绝 |

对 **非本人负责项目** 下的任务，您只能 **只读查看**，不能驳回/转办/编辑。可联系该项目负责人或总经理/管理员处理。

### 任务留言

任务详情 留言讨论：须为任务相关人（负责人/协办人/项目负责人等）方可留言

输入 @ 提及相关人员，对方会收到钉钉 留言提及 通知（需已绑定 userid）

留言区 Ctrl+V 粘贴图片；任务附件区点击后也可 Ctrl+V 粘贴截图

可 添加钉钉文档链接 作为项目/任务附件

### 3.6 项目收尾

确认下属任务均已 已完成（在本人负责的项目下操作）

项目详情 → 推进项目状态为 已完成

点击 归档 → 项目移入归档管理，变为只读

### 3.7 临时任务

侧边栏 快速建任务：

不关联项目，适合部门内零星事项

指定负责人（默认可选本部门人员）

同样计入任务中心与工时统计

### 3.8 导出数据

项目管理 页 → 导出当前筛选条件下的项目 Excel（默认含全公司，可按部门筛选）

任务中心 页 → 导出 本人 任务 Excel

团队管理 页 → 导出本部门团队饱和度 Excel

## 4. 权限边界

| 可以做 | 不可以做 |
| --- | --- |
| 浏览 全公司所有项目与任务 | 编辑/归档 非本人负责 的项目 |
| 新建项目（任意部门） | 删除项目（仅总经理/管理员） |
| 在 本人负责项目 下添加主/子任务、指定协办人/团队成员 | 替他人项目管理任务（非项目负责人时） |
| 驳回/转办/作废 本人负责项目下的任务 | 对非本人负责项目任务进行干预 |
| 配置/解除本人可编辑任务的前置依赖 | 同步钉钉通讯录、使用滚动大屏 |
| 查看/有限编辑本部门 人员档案 | 添加人员、修改角色/部门/姓名 |
| 团队管理（本部门饱和度） | 查看其他部门操作日志（服务端按范围过滤） |
| 任务留言、@ 提及、粘贴图片、钉钉文档链接 | — |

## 5. 推送说明

| 场景 | 您是否收到 |
| --- | --- |
| 下属被分配新任务 | 否（通知负责人本人） |
| 下属任务被驳回/转办 | 否（通知当事人） |
| 下属 完成任务 | 是（若您是执行人直属上级 leaderId） |
| 您负责的项目有任务完成 | 是（若您是项目负责人） |
| 辅助性协办待审批 | 是（若您是任务负责人或项目负责人） |
| 任务临期/逾期 | 否（通知任务负责人；您是负责人时才会收到） |
| 留言中被 @ 提及 | 是（若您为负责人/协办人/项目负责人且已绑定 userid） |

## 6. 常见问题

Q：我是部门经理，为什么不能编辑某个本部门项目？ A：项目管理权看 项目负责人/创建人，不看部门。请确认项目详情中负责人是否为您，或联系总经理调整。

Q：为什么我不能编辑某个任务？ A：须为任务负责人、协办人、创建人或 该项目负责人。其他情况只能只读查看，或请项目负责人/管理员协助。

Q：任务中心为什么看不到下属的任务？ A：请切换到任务中心顶部的 「部门」 页签，可查看本部门成员负责的末级任务。也可使用 团队管理 → 点击成员查看其任务看板。

Q：执行人说完成了但没通知我？ A：完成通知发给 项目负责人 + 执行人直属上级。请确认项目详情中负责人是否为您，以及人员档案中上下级关系是否正确。

Q：子任务工时超了怎么办？ A：调整子任务预计工时，或增大父任务工时后再分配。系统保存时会校验并阻止超额。

Q：如何查看已归档项目？ A：归档管理 菜单查询；新归档请在 本人负责 的项目详情操作。